## Gantt
프로젝트 일정 간트차트
작업 | 담당 | 대표 기법 | 시작 | 종료 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25
문제정의 완료 | 본인 | 체크리스트법 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | ■
분석 | 연주 | 요구사항 분석 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | ■ | ■ | ■ | ■
설계 | 연주 | 화면 설계서 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
구현 | 보윤 | Python 프로토타입 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
평가와 검증 | 보윤 | 테스트 시나리오 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | [13 empty] | ■ | ■
최종 보고서 제출 | 팀 | 최종 편집 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [15 empty] | ■